## Sayfa1
PROJE ADI | YETKİLİ KİŞİ | NOT | DURUM | YAYIN TARİHİ
Metro | Ayhan Bey | Site tamamen bitti.Yayına açıldı | Yayına Açıldı | 2014-06-20
Metsan | Cemile Hanım | Demo Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı | 17 Temmuz 2014 Perşembe
Demirsoy | Gülsüm Hanım | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı
2E Temizlik | Erol Bey | Demo onay verildi. Html dökülüyor. Biz içerik girdik adam referansları gönderecek. Bir iki form yapılacak. İş Gökhan' da | İptal Edildi
Kıraç Okulları | Serhat Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı
Güraş Mühendislik | Umut Bey | Sitedeki işler bitti. Umut Bey den geri dönüş yok. | Tamamlandı
Globus | Okan Bey | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı
Özişmak | Onur Bey | http://www.heliforklift.ca (aynısı yapılıyor) ( Proje Salih' te ) | Yayına Açıldı | 18 Temmuz 2014 Cuma
Optikmedikal | Seda Hanım | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Tamamlandı
Kumkaya | Mert Bey | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Tamamlandı
Kidstown Riva | Çağdaş Bey | Login ve loading beğenildi. Yeniden arkasayfa yapıldı. ( ek iş ) (turgut - burak - gökhan) | Beklemede
Kartonetim | Özden Bey | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı | 27 Ağustos 2014 Çarşamba
Nergiz Turizm | Murat KAYA | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 20 Ağustos 2014 Çarşamba
Alya Packaging | Uğur BECEREN | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı | 20 Ağustos 2014 Çarşamba
Ertek Mühendislik | Orhan Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Ek iş) | Yayına Açıldı | 8 Eylül 2014 Pazartesi
Özyurt Botanik | Gökhan Bey (0-532-589-89-62) | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 27 Ağustos 2014 Çarşamba
Liteks (Pesent' e) | Uygar Bey | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 12 Eylül 2014 Cuma
Giltway | Dilek Hanım | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 31 Temmuz 2014 Perşembe
Reklam Başvuru | PATRON | Ön sayfa ve arka sayfa yapıldı. | Yayına Açıldı | 5 Temmuz 2014 Cumartesi
Dual Ambalaj | Oytun Bey | Demo onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Burak' ta) | Yayına Açıldı | 13 Ağustos 2014 Çarşamba
Üçgen Proje | Burcu Hanım | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 3 Eylül 2014 Çarşamba
HesapTakip | PATRON | Anahtar kelimeler yapıldı. Reklam grubu yapıldı. Paypal yapıldı veri tabanı kaydı yapılacak. | Tamamlandı
Talos Lojistik | Cengizhan | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı
İntekno | Buğra Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Tamamlandı
Demirli İnşaat | Yusuf Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 16 Eylül 2014 Salı
Otel Kilit Sistemi | Emre Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 12 Eylül 2014 Cuma
Simyacı Bilişim | Tuncay & Erkan | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı | 18 Eylül 2014 Pazartesi
Global Pharma | Sinan Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı | 24 Eylül 2014 Çarşamba
Sos Air | Erme Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Gökhan' da) | Yayına Açıldı
Acetocaustinpen | Sinan Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı
Confetti | Rafet Bey | Demo yapıldı ve sunuldu. Onay bekleniyor | Beklemede
Jede | Mustafa Bey | Demo yapıldı ve sunuldu. Onay bekleniyor | Beklemede
AMD İnşaat | Ferit Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Tamamlandı
TGR Sistem | İlhan Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı
Confetti Contract | Zeliha hanım | Demo yapıldı ve sunuldu. Arka sayfa yapıldı (Proje Salih' te) | Tamamlandı
Projes | Korhan Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Tamamlandı
UPM TRANS | Hacer hanım | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. (Proje Salih' te) | Yayına Açıldı
Dentalis | Koray Bey | Demo yapıldı ve sunuldu. Arka sayfa yapıldı (Proje Salih' te) | Tamamlandı
KraftBaby | Senem hanım | Demo yapıldı ve sunuldu. Onay bekleniyor. İbrahim html döküyor. | Onay Verildi
TurPoWer | Ferhat Bey | Demo yapıldı. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. | Tamamlandı
Bozkon | Ferhat Bey | Demo yapılacak - beklemede | (-- Seçiniz --)
Confetti Cami | Zeliha hanım | Demo yapıldı sunuldu. Onay bekleniyor. | Onay Bekliyor
Arkhe | Atilla bey | 2. demo yapıldı ve sunuldu. Adam en son yurtdışındaydı - Halen haber yok tasarım kullanılabilir | Beklemede
Kazancı | Evren Bey | Demo yapıldı ve sunuldu. Onay verildi. Arka sayfa yapıdlı. | Tamamlandı
Led Marketim | Gökhan Bey | Demo yapıldı ve sunuldu. Onaylandı ve arkasayfalar çizildi. (Proje Salih' te) | Tamamlandı
Dortek |  | Demo yapıldı ve sunuldu. Onay bekleniyor. - Tasarımı kullanılabilir. | İptal Edildi
Fadyapı |  | Demo yapıldı ve sunuldu. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı | Tamamlandı
Alfa Takip | Murat Bey | Demo yapıldı ve sunuldu. Onay verildi. Arka sayfa yapıldı. | Tamamlandı
Medy bebe |  | Demo yapıldı ve sunuldu. | Onay Bekliyor
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)
(-- Seçiniz --)

## İş Durumları
Durum
Onay Bekliyor
Onay Verildi
Html Dökülüyor
Beklemede
İptal Edildi
Tamamlandı
Yayına Açıldı
Demo Düzenleme
Düzenleme
İşlemde
Demo yapılıyor
(-- Seçiniz --)